Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

(Финуниверситет)

Тульский филиал Финуниверситета

Контрольная работа

по  дисциплине:  «Методы оптимальных решений»

на тему: «Вариант 8»

Выполнил: студент 1(СП) курса

факультета ФК

специализации БЭ

Тула 2013 г.

Содержание

Задание 1…………………………………………………………………………..3

Задание 2…………………………………………………………………………19

Задание 3…………………………………………………………………………26

Задание 4…………………………………………………………………………30

Задание 5…………………………………………………………………………34

Список литературы………………………………………………………………36

Задание 1.

Методы сетевого планирования и управления.

Основные понятия сетевого планирования

Сетевой моделью (другие названия: сетевой график, сеть) называется экономико-математическая модель, отражающая комплекс работ (операций) и событий, связанных с реализацией некоторого проекта (научно-исследовательского, производственного и др.), в их логической и технологической последовательности и связи [1, стр. 127].

На изображении с помощью сетевого графика основано сетевое планирование и управление (СПУ).

Основными понятиями СПУ являются работа и событие.

Под работой понимаются действия, связанные с затратами ресурсов и приводящие к определенным результатам. Работы обозначаются на сетевом графике стрелкой, которая соединяет два события, обозначается парой заключенных в скобки чисел (i, j). Работа может быть фиктивной, это такой процесс, который не требует ни времени на свое выполнение, ни ресурсов, такие работы обозначаются пунктирными стрелками.

Под событием понимают момент времени, когда завершаются одни работы и начинаются другие. Событие представляет собой результат проведенных работ и, в отличие от работ, не имеет протяженности во времени. События обозначаются на сетевом графике вершинами.

Начало и окончание любой работы описываются парой событий, которые называются начальным и конечным событиями. Поэтому для идентификации конкретной работы используют код работы (i,j), состоящий из номеров начального (i-го) и конечного (j-го) событий.

Путь – это цепочка следующих друг за другом работ, соединяющих начальную и конечную вершины. Продолжительность пути определяется суммой продолжительностей составляющих его работ. Путь, имеющий максимальную длину, называют критическим и обозначают LKp, а его продолжительность — tкр. Работы, принадлежащие критическому пути, называются критическими. Их несвоевременное выполнение ведет к срыву сроков всего комплекса работ [1].

На этапе структурного планирования взаимосвязь работ и событий изображаются с помощью сетевого графика, где работы изображаются стрелками, которые соединяют вершины, изображающие события. Работы, выходящие из некоторого события, не могут начаться, пока не будут завершены все операции, входящие в это событие.

Событие, не имеющее предшествующих ему событий, т.е. с которого начинается проект, называют исходным. Событие, которое не имеет последующих событий и отражает конечную цель проекта, называется завершающим.

Подготовка исходных данных для построения сетевого графика включает:

- определение начального и конечного событий;

- составление перечня всех событий, следующих за начальным и без которых не может произойти конечное событие;

- составление списка работ, соединяющих намеченные события;

- определение продолжительности выполнения каждой работы.

Основные правила построения сетевых графиков

При построении сетевого графа необходимо следовать следующим правилам [6]:

- длина стрелки не зависит от времени выполнения работы;

- стрелка не обязательно должна представлять прямолинейный отрезок;

- для действительных работ используются сплошные, а для фиктивных - пунктирные стрелки;

- каждая операция должна быть представлена только одной стрелкой;

- не должно быть параллельных работ между одними и теми же событиями, во избежание такой ситуации используют фиктивные работы;

- следует избегать пересечения стрелок;

- не должно быть стрелок, направленных справа налево;

- номер начального события должен быть меньше номера конечного события;

- не должно быть висячих событий, кроме исходного;

- не должно быть тупиковых событий, кроме завершающего;

- не должно быть циклов.

Основные показатели сетевого графика и их расчет

Для составления сетевого графика кроме продолжительности критического пути рассчитывается ряд показателей, характеризующих временные параметры каждого события и каждой работы. Такими показателями являются, прежде всего, сроки наступления события.

Ранний срок свершения события характеризует наиболее ранний из возможных сроков наступления того или иного события. Срок его свершения определяется величиной наиболее длительного отрезка пути от исходного события до рассматриваемого.

Самый поздний срок свершения события определяет календарную дату наиболее позднего из допустимых сроков свершения того или иного события. Если установлен срок свершения конечного события, являющегося результатом всего комплекса проводимых работ, то каждое промежуточное событие должно наступить не позже этого срока. Он является предельно допускаемым сроком свершения события.

Зная самый поздний и самый ранний срок свершения событий, определяют резерв времени наступления событий. Он определяется как разность между самым поздним и самым ранним сроком наступления событий. Резервы времени для событий показывают, на какой предельно допустимый период времени может задержаться свершение того или иного события, не вызывая срыва срока свершения завершающего события на графике.

Расчет основных показателей производится по формулам, для чего вводятся следующие обозначения:

i,j – номера событий (предполагается, что событие i является предшествующим событию j);

(i,j) – работа, связывающая i–е  событие с событием j;

T(i,j) – продолжительность выполнения работы (i,j);

Tр(i) или Tр(j) – самый ранний срок наступления события i или j;

Tп(i) или Tп(j) -  самый поздний срок наступления события i или j;

R(i) или R(j) – резерв времени для события i или j.

Вычисление параметров возможно непосредственно на сетевом графике, но при относительно небольшом числе событий (до 50 – 70). При этом каждый кружок, изображающий событие, делится на четыре сектора (рис. 1). Верхний сектор отводится для номера события, левый сектор предназначен для раннего срока наступления события, правый сектор – позднего срока наступления события, нижний сектор – резерва времени для события.

Рисунок 1. Схема расположения основных элементов на сетевом графике

Методы сетевого планирования

Существуют разные методы сетевого планирования.

Модели, в которых взаимная последовательность и продолжительности работ заданы однозначно, называются детерминированными сетевыми моделями. К наиболее популярным детерминированным моделям относятся метод построения диаграмм Ганта и метод критического пути (CPM).

Если о продолжительности каких-то работ заранее нельзя задать однозначно или если могут возникнуть ситуации, при которых изменяется запланированная заранее последовательность выполнения задач проекта, например, существует зависимость от погодных условий, ненадежных поставщиков или результатов научных экспериментов, детерминированные модели неприменимы. Чаще всего такие ситуации возникают при планировании строительных, сельскохозяйственных или научно-исследовательских работ. В этом случае используются вероятностные модели, которые делятся на два типа:

- неальтернативные – если зафиксирована последовательность выполнения работ, а продолжительность всех или некоторых работ характеризуется функциями распределения вероятности;

- альтернативные – продолжительности всех или некоторых работ и связи между работами носят вероятностный характер.

К наиболее распространенным методам вероятностного сетевого планирования относятся:

- метод оценки и анализа программ (PERT);

- метод имитационного моделирования или метод Монте-Карло;

- метод графической оценки и анализа программ (GERT).

Диаграмма Ганта и циклограмма

Одним из наиболее распространенных способов наглядного представления производственного процесса или проекта во времени является линейный или ленточный календарный график - диаграмма Ганта.

Диаграмма Ганта — горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими временными параметрами.

Диаграмма Ганта представляет собой график, в котором процесс представлен в двух видах. В левой части проект представлен в виде списка задач (работ, операции) проекта в табличном виде с указанием названия задачи и длительности ее выполнения, а часто и работ, предшествующих той или иной задаче. В правой части каждая задача проекта, а точнее длительность ее выполнения, отображается графически, обычно в виде отрезка определенной длины с учетом логики выполнения задач проекта (пример - рис. 2).

Рисунок 2. Пример диаграммы Ганта

В нижней (иногда верхней) части диаграммы Ганта располагается шкала времени. Длина отрезка и его расположение на шкале времени определяют время начала и окончания каждой задачи. Кроме того, взаимное расположение отрезков задач показывает, следуют ли задачи одна за другой или происходит их параллельное выполнение.

Циклограмма представляет собой линейную диаграмму продолжительности работ, которая отображает работы в виде наклонной линии в двухмерной системе координат, одна ось которой изображает время, а другая — объемы или структуру выполняемых работ (пример – на рис. 3).

Рисунок 3. Пример циклограммы

Эти модели просты в исполнении и наглядно показывают ход работы. Однако они не могут отразить сложности моделируемого процесса — форма модели вступает в противоречие с ее содержанием. Основными недостатками являются:

- отсутствие наглядно обозначенных взаимосвязей между отдельными работами (зависимость работ, положенная в основу графика, выявляется только один раз в процессе составления графика (модели) и фиксируется как неизменная; в результате такого подхода заложенные в графике технологические и организационные решения принимаются обычно как постоянные и теряют свое практическое значение после начала их реализации);

- негибкость, жесткость структуры линейного графика, сложность его корректировки при изменении условий (необходимость многократного пересоставления графика, которое, как правило, из-за отсутствия времени не может быть выполнено);

- невозможность четкого разграничения ответственности руководителей различных уровней (информация, поступившая о ходе разработки, содержит в себе на любом уровне слишком много сведений, которые трудно оперативно обработать);

- сложность вариантной проработки и ограниченная возможность прогнозирования хода работ.

Метод критического пути (МКП)

Метод критического пути позволяет рассчитать возможные календарные графики выполнения комплекса работ на основе описанной логической структуры сети и оценок продолжительности выполнения каждой работы, определить критический путь для проекта в целом.

В основе метода лежит определение наиболее длительной последовательности задач от начала проекта до его окончания с учетом их взаимосвязи. Задачи, лежащие на критическом пути (критические задачи) имеют нулевой резерв времени выполнения и в случае изменения их длительности изменяются сроки всего проекта. В связи с этим при выполнении проекта критические задачи требуют более тщательного контроля, в частности, своевременного выявления проблем и рисков, влияющих на сроки их выполнения и, следовательно, на сроки выполнения проекта в целом. В процессе выполнения проекта критический путь проекта может меняться, так как при изменении длительности задач некоторые из них могут оказаться на критическом пути.

Метод критического пути исходит из того, что длительность операций можно оценить с достаточно высокой степенью точности и определенности.

Основным достоинством метода критического пути является возможность манипулирования сроками выполнения задач, не лежащих на критическом пути.

Календарное планирование по МКП требует определенных входных данных. После их ввода производится процедура прямого и обратного прохода по сети и вычисляется выходная информация (рис. 4).

Рисунок 4. Пример постановки задачи по методу критического пути

Для расчета календарного графика по МКП требуются следующие входные данные:

- набор работ;

- зависимости между работами;

- оценки продолжительности каждой работы;

- календарь рабочего времени проекта (в наиболее общем случае возможно задание собственного календаря для каждой работы);

- календари ресурсов;

- ограничения на сроки начала и окончания отдельных работ или этапов;

- календарная дата начала проекта.

Критический путь – это последовательность операций, не имеющих резерва.

Анализ по методу критического пути представляет собой эффективный метод оценки:

- Задач, которые необходимо решить.

- Возможности параллельного выполнения работ.

- Наименьшего времени выполнения проекта.

- Производственных ресурсов, необходимых для выполнения проекта.

- Последовательности выполнения работ, включая составление графиков и определение продолжительности выполнения работ.

- Очередность решения задач.

- Наиболее эффективного способа сокращения продолжительности выполнения проекта в случае его срочности.

Эффективность анализа по методу критического пути может повлиять на результат проекта, будет он успешным или неудачным. Также анализ может быть очень полезен для оценки важности проблемы, с которой можно столкнуться в ходе внедрения плана.

Метод имитационного моделирования (метод Монте-Карло)

Метод Монте-Карло (методы Монте-Карло, ММК) — общее название группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи.

Суть данного метода состоит в том, что результат испытания зависит от значения некоторой случайной величины, распределенной по заданному закону. Поэтому результат каждого отдельного испытания также носит случайный характер. Проведя серию испытаний, получают множество частных значений наблюдаемой характеристики (выборку). Полученные статистические данные обрабатываются и представляются в виде численных оценок интересующих исследователя величин (характеристик системы).

Важной особенностью данного метода является то, что его реализация практически невозможна без использования компьютера.

Метод Монте-Карло имеет две особенности:

- простая структура вычислительного алгоритма;

- погрешность вычислений, как правило, пропорциональна D/N, где D - некоторая постоянная, N - число испытаний. Отсюда видно, что для того, чтобы уменьшить погрешность в 10 раз (иначе говоря, чтобы получить в ответе еще один верный десятичный знак), нужно увеличить N (т.е. объем работы) в 100 раз.

Добиться высокой точности таким путем невозможно. Поэтому обычно говорят, что метод Монте-Карло особенно эффективен при решении тех задач, в которых результат нужен с небольшой точностью (5-10%). Способ применения метода Монте-Карло довольно прост. Чтобы получить искусственную случайную выборку из совокупности величин, описываемой некоторой функцией распределения вероятностей:

- Задаются пределы изменения времени реализации каждой операции.

- Задается конкретные времена реализации для каждой операции с помощью датчика случайных чисел.

- Рассчитывается критический путь и время реализации всего проекта.

- Переход на операцию "2".

Метод оценки и пересмотра планов (ПЕРТ, PERT)

Метод оценки и пересмотра планов PERT представляет собой разновидность анализа по методу критического пути с более критичной оценкой продолжительности каждого этапа проекта. При использовании этого метода необходимо оценить наименьшую возможную продолжительность выполнения каждой работы, наиболее вероятную продолжительность и наибольшую продолжительность на тот случай, если продолжительность выполнения этой работы будет больше ожидаемой. Метод ПЕРТ допускает неопределенность продолжительности операций и анализирует влияние этой неопределенности на продолжительность работ по проекту в целом.

Этот метод используется, когда для операции сложно задать и определить точную длительность.

Особенность метода PERT заключается в возможности учета вероятностного характера продолжительностей всех или некоторых работ при расчете параметров времени на сетевой модели. Он позволяет определять вероятности окончания проекта в заданные периоды времени и к заданным срокам.

Вместо одной детерминированной величины продолжительности для работ проекта задаются (как правило, экспертным путем) три оценки длительности:

- оптимистическая (работа не может быть выполнена быстрее, чем за tа);

- пессимистическая (работа не может быть выполнена медленнее, чем за tb);

- наиболее вероятная tn

После этого вероятностная сетевая модель превращается в детерминированную путем замены трех оценок продолжительностей каждой из работ одной величиной, называемой ожидаемой продолжительностью tожид и рассчитываемой как средневзвешенное арифметическое трех экспертных оценок длительностей данной работы:

tожид=tа+tb+tn6

Определяется критический путь на основании для каждой tожид операции.

Метод графической оценки и анализа (GERT)

Метод графической оценки и анализа (метод GERT) применяется в тех случаях организации работ, когда последующие задачи могут начинаться после завершения только некоторого числа из предшествующих задач, причем не все задачи, представленные на сетевой модели, должны быть выполнены для завершения проекта.

Основу применения метода GERT составляет использование альтернативных сетей, называемых в терминах данного метода GERT-cетями.

По существу GERT-сети позволяют более адекватно задавать сложные процессы строительного производства в тех случаях, когда затруднительно или невозможно (по объективным причинам) однозначно определить какие именно работы и в какой последовательности должны быть выполнены для достижения намеченного результата (т.е. существует многовариантность реализации проекта).

Следует отметить, что "ручной" расчет GERT-сетей, моделирующих реальные процессы, чрезвычайно сложен, однако программное обеспечение для вычисления сетевых моделей такого типа в настоящее время, к сожалению, не распространено.

Задание 2.

Решите графическим методом типовую задачу оптимизации. Осуществите проверку правильности решения с помощью средств MS Excel (надстройка Поиск решения).

Имеется два вида корма (I и II), содержащих питательные вещества (витамины) S1, S2 и S3. Данные о содержании питательных веществ в 1 кг каждого вида корма и необходимый минимум питательных веществ приведены в таблице.

| Питательное вещество (витамин) | Необходимый минимум питательных веществ | Число единиц питательных веществ в одном килограмме корма |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| S1 | 9 | 3 | 1 |
| S2 | 8 | 1 | 2 |
| S3 | 12 | 1 | 6 |

Стоимость 1 кг кормов: вида I – 4 ден. ед., вида II – 6 ден. ед. Составьте дневной рацион, имеющий минимальную стоимость.

Постройте экономико-математическую модель задачи, дайте необходимые комментарии к ее элементам и получите решение графическим методом. Что произойдет, если решать задачу на максимум и почему?

Решение

Экономико-математическая модель.

Переменные:

x1- количество килограммов корма вида I

x2- количество килограммов корма вида II

Целевая функция:

f(X)=4*x1+6*x2    →    min

Ограничения:

3x1+x2≥9

x1+2x2≥8

x1+6x2≥12

x1≥0,  x2≥0

Область решений будет лежать в первой четверти декартовой системы координат.

Этап 1. Сначала определяем область решений первого неравенства          3x1+x2≥9. Найдем пересечение с осями координат. Прямая 3x1+x2=9 проходит через точки (0, 9) и (3,0), эти точки получены в результате последовательного обнуления одной из переменных. На рисунке 1 прямая обозначена (1). Проверим с помощью контрольной точки, искомую область. Для этого подставим координаты контрольной точки (0, 0) в первое неравенство. Получилось, что 0≥9, неравенство неверное, значит, искомая область – верхняя полуплоскость.

Определим область решений второго неравенства  x1+2x2≥8. Найдем пересечение с осями координат. Прямая x1+2x2=8 проходит через точки (0, 4) и (8,0), эти точки получены в результате последовательного обнуления одной из переменных. На рисунке 1 прямая обозначена (2). Проверим с помощью контрольной точки, искомую область. Для этого подставим координаты контрольной точки (0, 0) во второе неравенство. Получилось, что 0≥8, неравенство неверное, значит, искомая область – верхняя полуплоскость.

Определим область решений третьего неравенства  x1+6x2≥12. Найдем пересечение с осями координат. Прямая x1+6x2=12 проходит через точки (0, 2) и (12,0), эти точки получены в результате последовательного обнуления одной из переменных. На рисунке 1 прямая обозначена (3). Проверим с помощью контрольной точки, искомую область. Для этого подставим координаты контрольной точки (0, 0) во второе неравенство. Получилось, что 0≥12, неравенство неверное, значит, искомая область – верхняя полуплоскость.

В результате пересечения 3 полуплоскостей получаем область допустимых решений данной задачи, которая на рисунке 1 обозначена точками. Любая точка этой области удовлетворяет сразу всем 3 неравенствам задачи.

Обозначим вершины многоугольника латинскими буквами и определим их координаты, решая систему уравнений двух пересекающихся соответственных прямых.

Определим координаты точки B, являющейся точкой пересечения первой и второй прямой:

3x1+x2=9x1+2x2=8   →   x2=9-3x1x1+18-6x1=8       →      x2=3x1=2

Определим координаты точки С, являющейся точкой пересечения второй и третьей прямой:

x1+2x2=8x1+6x2=12   →   x1=8-2x28-2x2+6x2=12       →      x1=6x2=1

Координаты вершин области допустимых решений имеют следующие координаты: т. A(0; 9), т. B(2; 3), т. C(6; 1), т. D(12;0).

Рисунок 5. Область допустимых значений

Этап 2.  Приравняем целевую функцию постоянной величине a: 4*x1+6*x2=a.

Это уравнение является множеством точек, в котором целевая функция принимает значение  а.  Меняя значение а, получаем семейство параллельных прямых, каждая из которых является линией уровня. Пусть а=48, вычислим координаты двух точек, удовлетворяющих соответствующему уравнению 4*x1+6*x2=48. Обнулим последовательно обе переменные, получим следующие координаты точек (0, 8) и (12, 0). Соединим две точки, и получим прямую – линию уровня функции.

Этап 3. Для определения направления движения к оптимуму построим вектор-градиент, координаты которого являются частными производными функции f(X), ∇=c1;c2=(4;6). Соединяем точку (4;6) с началом координат. Для минимизации целевой функции нужно двигаться в направлении, противоположном направлению вектора-градиента.

В данном случае движение линии уровня осуществляется до точки B, дальше она выходит из области допустимых решений. Именно в этой точке достигается минимум целевой функции f(X). У точки B координаты равняются (2; 3), значение целевой функции в точке B составляет

fX=4*2+6*3=26

Рисунок 6. Оптимальное значение целевой функции

Если данную задачу решать на максимум, то движение линии уровня будет осуществляться по градиенту. Но поскольку область определения получается не ограниченной по переменным x1 и x2, то максимальное значение является не достижимым именно для этой области определения, поскольку, чем дальше будем вести линию уровня функции,  тем все больше будет увеличиваться значение целевой функции.

Проверка решения с помощью MS Excel.

Решим эту задачу с помощью надстройки MS Excel Поиск решения.

Вводим исходные данные:

- В ячейки A4:B4 – коэффициенты целевой функции;

- В ячейки A6:B8 – коэффициенты ограничений;

- В ячейки E6:E8 – правые части ограничений.

Зависимость для целевой функции:

- В ячейку C4 вводим следующую формулу =СУММПРОИЗВ(A3:B3;A4:B4).

Зависимость для ограничений:

- В ячейку C6 вводим следующую формулу =СУММПРОИЗВ($A$3:$B$3;A6:B6) и копируем ее в ячейки C7:C8.

Далее выбираем в меню вкладку «Данные», нажимаем на кнопку «Поиск решения». В открывшейся вкладке устанавливаем ячейку, соответствующую целевой функции, до какого значения ее оптимизировать (в данном случае – минимум), указываем, какие ячейки переменных нужно изменить, и задаем известные ограничения. Даем команду «Найти решение» (рисунок 3).

Рисунок 7. Решение задачи с помощью MS Excel

На рисунке 4 виден результат: решение совпало с найденным ранее графическим способом, x1=2, x2=3, значение целевой функции – 26.

Рисунок 8. Результаты решения задачи.

Задание 3

Рассчитайте параметры моделей экономически выгодных размеров заказываемых партий.

Крупная юридическая фирма использует ежедневно в среднем 30 упаковок бумаги. Фирма работает 260 дней в году. Годовая стоимость хранения бумаги оценивается в 20 руб. за упаковку. Затраты на оформление и получение заказа составляют 120 руб. Доставка бумаги осуществляется в течение одного дня. В настоящее время менеджер офиса использует объем заказа в 200 упаковок.

Определите:

а) объем заказа, который обеспечит минимальные расходы;

б) период поставок;

в) точку заказа;

г) затраты на управление запасами за год.

Порекомендуете ли вы менеджеру использовать оптимальный объем заказа вместо 200 упаковок?

Решение

Проведем вычисления в Excel, используя формулы модели наиболее экономичного размера партии (модель Уилсона).

Рисунок 9. Вычисления по формулам Уилсона.

Найдем общий спрос за время 260дней. Для этого умножим число используемых ежедневно упаковок бумаги на количество рабочих дней в году:

λ=260*30=7800 упаковок

Поскольку известна стоимость хранения 1 упаковки за 260 дней, найдем стоимость хранения 1 упаковки за 1 день:

h=HT=20260=0,076923 д.ед.

Занесем исходные и посчитанные данные в таблицу для расчетов в ячейки C1:C5.

а) Определим объем заказа, который обеспечит минимальные расходы. Это – величина qопт, она считается по формуле:

qопт=2*λ*sT*h=2*λ*sH=2*7800*12020=305,94

В ячейке С9 стоит соответствующая формула =КОРЕНЬ(2*C2*C4/C5).

Необходимо заказывать партию из 306 упаковок бумаги, а не из 200, как это делает менеджер.

б) Определим период поставок – время между одной и следующей поставкой (интервал между заказами). Это величина τ, которая считается по формуле:

τ=2*T*sλ*h=2*260*1207800*0,076923=10,198

В ячейке С8 записана соответствующая формула =КОРЕНЬ((2*C1*C4)/(C2*C3))

Заказ нужно делать через каждые 10 дней.

в) Найдем точку заказа – это уровень запасов, при котором делается новый заказ. Вычислим ее по формуле:

Точка заказа = среднесуточный объем потребления * срок доставки

30упаковокдень*1день=30 упаковок

Это означает, что при наличии 30 упаковок бумаги на складе менеджеру необходимо делать новый заказ на поставку.

г) Затраты на управление запасами за год считаются по формуле:

Φmin=2*S*h*λ*T=2*120*0,076923*7800*260==6118,82 у.ед.

В ячейке С9 записана формула =КОРЕНЬ(2*C4*C3*C2*C1)

Ответ:

а) Объем заказа, который обеспечит минимальные расходы составляет 306 упаковок бумаги;

б) Период поставок – 10 дней;

в) Точка заказа – 30 упаковок;

г) Затраты на управление запасами за год 6118,82 у.ед.

Можно посоветовать менеджеру изменить объем заказа, поскольку оптимальнее было бы заказывать 306 упаковок бумаги за один раз, а не 200, за счет изменения объема заказа снизятся расходы на его оформление.

Задание 4

В бухгалтерии организации в определенные дни непосредственно с сотрудниками работают два бухгалтера. Если сотрудник заходит в бухгалтерию для оформления документов (доверенностей, авансовых отчетов и пр.) в тот момент, когда оба бухгалтера заняты обслуживанием ранее обратившихся коллег, то он уходит из бухгалтерии, не ожидая обслуживания. Статистический анализ показал, что среднее число сотрудников, обращающихся в бухгалтерию в течение часа, равно λ=8, а среднее время, которое затрачивает бухгалтер на оформление документа,  Tср=10 мин.

Оцените основные характеристики работы данной бухгалтерии как СМО с отказами (указание руководства не допускать непроизводительных потерь рабочего времени!). Определите, сколько бухгалтеров должно работать в бухгалтерии в отведенные дни с сотрудниками, чтобы вероятность обслуживания сотрудников была выше 85%.

Решение

- Оценим основные характеристики работы бухгалтерии как СМО с отказами (рисунок 5).

Рисунок 10. Расчеты по формулам Эрланга

Приведем основные шаги решения задачи.

Вводим известные параметры λ=8, Tср=10 мин в ячейки B2 и B3 соответственно. В ячейке B4 вычисляем параметр μ=1Tср.

Вычисляем значение нагрузки на систему по формуле α=λμ в ячейке B5.

В ячейки A9:A18 вводим возможные значения числа каналов n от 1 до 10.

В ячейках B9:B18 вычисляем значения формулы  i=0nαii!  где i меняется от 1 до 10. Для этого в ячейку B9 вводим формулу  =1+B5, в ячейку B10 вводим формулу =B9+СТЕПЕНЬ($B$5;A10)/ФАКТР(A10), затем копируем ее в ячейки B11:B18.

Далее для каждого значения n от 1 до 10 вычисляем вероятность P0 по формуле:

P0=1+α+α22!+…+αnn!-1

В ячейку C9 вводим формулу  =1/B9, копируем ее в ячейки C10:C18.

Для каждого значения n от 1 до 10 вычисляем вероятность Pотк по формуле:

Pотк=Pn=P0*αnn!

В ячейку D9 вводим формулу =C9*СТЕПЕНЬ($B$5;A9)/ФАКТР(A9), копируем ее в ячейки D10:D18.

Теперь вычислим некоторые основные характеристики данной бухгалтерии как СМО с отказами при n=2.

Рисунок 11. Вычисление некоторых характеристик СМО с отказами

Относительная пропускная способность, то есть, вероятность того, что заявка будет обслужена, вычисляется по формуле:

B=1-Pотк=1-P0*αnn! (в ячейку B22 вводим формулу =1-B21)

Абсолютную пропускную способность A получим, умножая интенсивность потока заявок λ на B:

A=λ*B=λ*1-P0*αnn!  (в ячейку B23 вводим формулу =B2*B22)

Среднее число занятых каналов M вычисляется по формуле:

M=Aμ=α*1-P0*αnn! (в ячейку B24 вводим формулу =B23/B4)

- Определим, сколько бухгалтеров должно работать в бухгалтерии с сотрудниками, чтобы вероятность обслуживания была выше 85%. Для определения точной цифры проанализируем ячейки D9:D18, в которых содержатся вероятности отказа при том или ином значении численности сотрудников. Понятно, что вероятность обслуживания равна (1-Pотк). Поэтому необходимо найти строку с такой вероятностью отказа, которая не превышала бы 15%. Видно, что такая строка соответствует числу каналов, равному 3. Вывод: если в бухгалтерии будет работать 3 специалиста, то вероятность обслуживания работников составит 89,08%, поскольку вероятность отказа в этом случае Pотк=10,92%.

Ответ:

- Основные характеристики работы бухгалтерии как СМО с отказами:

Вероятность отказа в обслуживании сотрудника в бухгалтерии Pотк=27,59%;

Относительная пропускная способность бухгалтерии B=72,41;

Абсолютная пропускная способность A=5,79 сотрудников в час (в среднем);

Среднее число занятых бухгалтеров M=0,97.

- Если в бухгалтерии будет работать 3 бухгалтера, то вероятность обслуживания будет больше 85%.

Задание 5

Статистический анализ показал, что случайная величина Х (длительность обслуживания клиента в парикмахерской) следует показательному закону распределения с параметром μ=1,0, а число клиентов, поступающих в единицу времени (случайная величина Y), – закону Пуассона с параметром λ=2,3 .

Организуйте датчики псевдослучайных чисел для целей статистического моделирования (использования метода Монте-Карло).

Получите средствами MS Excel 15 реализаций случайной величины Х и 15 реализаций случайной величины Y.

Решение

- Имитационный эксперимент проведем с использованием средств MS Excel.

Рисунок 12. 15 реализаций случайных величин X и Y.

Введем значения параметров данных законов распределения μ=1 и λ=2,3  в ячейки B1 и B5 соответственно.

Теперь получим 15 реализаций величины X (длительность обслуживания клиента в парикмахерской, мин.). Для этого  в ячейку B3 вводим формулу =60*(-1/$B1)*LN(СЛЧИС()), затем копируем эту формулу в ячейки C3:P3.

Получим 15 реализаций величины Y (время между приходом в парикмахерскую двух клиентов, мин.). Для этого в ячейку B7 вводим формулу =60*(-1/$B5)*LN(СЛЧИС()), затем копируем эту формулу в ячейки C7:P7.

Введем учет времени прихода в парикмахерскую клиентов (мин.). Для этого в ячейку B9 вводим формулу: =B7 (время прихода первого клиента), в ячейку C9 вводим формулу: =B9+C7 (время прихода второго клиента) и копируем эту формулу в ячейки D9:P9.

Для контроля генерации псевдослучайных чисел вводим:

- В ячейку Q1 формулу: =60/B;

- В ячейку Q3 формулу: =СРЗНАЧ(B3:P3);

- В ячейку Q5 формулу: =60/B5;

- В ячейку Q7 формулу: =СРЗНАЧ(B7:P7).

Литература

1.Федосеев В.В.,Гармаш А.Н.,Орлова И.В. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебник для бакалавров. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012.

2. Гармаш А.Н., Орлова И.В. Математические методы в управлении: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2012.

3. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2012.

4. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012.

5. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012.

6.  Кудрявцев Е.М. Microsoft Project. Методы сетевого планирования и управления проектом. – М.: ДМК Пресс, 2005. – 240 с., ил.

7. Афанасьев М.Ю., Багриновский К.А., Матюшок В.М. Прикладные задачи исследования операций: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006.

8. Экономико-математические методы и модели: Задачник: учебно-практическое пособие / под ред. С.И. Макарова, С.А. Севастьяновой. – 2-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2009.

9. Томас Р. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности. – М.: ДИС, 1999.

10. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. – М.: ЮНИТИ, 1997.

11. Стрикалов А.И. Экономико-математические методы и модели: Пособие к решению задач. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.

12. Мур Дж., Уэдерфорд Л. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. – М.: Вильямс, 2004.