Задание и методика выполнения работ на ПК в среде "Project Expert"

Составить бизнес-план нового производства по указанным исходным данным:

Название проекта – Производство сливочного мороженого.

Дата начала проекта – 1.01.2014

Список продуктов – сливочное мороженое, кг, начало продаж – 16.01.2014

Стартовый баланс:

Денежные средства – 1500000 руб.

Здания:

1. Производственное помещение стоимостью 4200000 руб., срок амортизации- 600 месяцев, % износа – 30%

2. Склад стоимостью 2000000 руб., срок амортизации 360 месяцев, % износа – 40%

3. Производственная лаборатория стоимостью 1500000 руб., срок амортизации 480 месяцев, % износа – 10

Оборудование:

- Холодильник низкотемпературный стоимостью 300000 руб., срок амортизации – 120 месяцев, % износа – 20%

- Рефрижератор стоимостью 1500000 руб., срок амортизации – 120 месяцев, % износа – 10%

- «Газель» стоимостью 600000 руб., срок амортизации – 120 месяцев,  % износа – 5%

Календарный план:

1 этап – подготовка оборудования, длительность – 7 дней, ресурсы:

1. Оборудование для приготовления смеси стоимостью 160000 руб.

2. Оборудование для изготовления и упаковки мороженого стоимостью 500000 руб.

2 этап – формирование запасов сырья, длительность – 7 дней, ресурсы:

1. Молоко цельное, л, 8 руб, 6170 л

2. Молоко сухое, кг, 55 руб., 700 кг

3. Сахар, кг, 20 руб.,  1400 кг

4. Масло сливочное, кг, 50 руб., 750 кг

5. Эмульгаторы и стабилизаторы, кг, 165 руб., 40 кг

3 этап – производство, начало этапа – 16.01.200_,  ресурсы:

- Электроэнергия, квт-час, 1.34 руб.

- Люди, чел-час, 20 руб.

План сбыта: Цена 50 руб. за 1 кг.

Объем продаж:   январь – 3564 кг, февраль – 7128 кг,  март – 7128 кг, апрель – 10692 кг,   май – 14256 кг,  июнь – 17820 кг, июль – 17820 кг,  август – 17820 кг, сентябрь –17820 кг, октябрь – 12464 кг,  ноябрь – 7128 кг,  декабрь – 7128 кг.

План производства:

Список материалов и комплектующих:

Материалы:

- Молоко цельное,         л,   8 руб.,  0.617 л

- Молоко сухое,            кг, 55 руб.,  0.077 кг

- Сахар,                          кг, 20 руб.,  0.140 кг

- Масло сливочное,       кг, 50 руб.,  0.075 кг

- Эмульгаторы,              кг, 165 руб.,0.004 кг

6.  Электроэнергия,          квт-час, 1.34 руб, 2  квт-час

  - Сдельная зарплата       чел-час, 20 руб., 0.26 чел-часа

План по персоналу:

Директор – 8000 руб., старший бухгалтер – 5000 руб., водитель рефрижератора – 4000 руб., водитель «Газели»  - 3000 руб., уборщица      - 2000 руб., лаборант – 2000 руб.

Выполнить:

1. Разработать бизнес-план по указанным данным.

2. Распечатать стандартный отчет.

3. Сформировать и напечатать график окупаемости проекта.

4.  Проанализировать полученную отчетность.

Выполнение работы:

Загрузка системы и начало работы

загрузить Project Expert,

в меню Проект выбрать Новый,

в поля Название ввести Производство мороженого, в поле  Файл  внести Мороженое, установить дату начала проекта 01 января следующего  года (01/01/2014), нажать ОК.

Закладка «Проект»

Активизировать закладку Проект, в ее окне:

нажать кнопку Заголовок, заполнить пустые поля данных этого окна по своему усмотрению;

- щелкнуть кнопку Список продуктов, в вызванное окно внести список продуктов из условия.

Рис. 1. Окно "Список продуктов" из меню "Проект"

щелкнуть  кнопку Отображение данных, в открывшееся окно внести:

Масштаб                             – показывать данные по месяцам.

Итоговые таблицы            – показывать пустые строки,

Валюта итоговых таблиц  – рубли,

Таблица Кэш-фло              –  дисконтировать строки при отображении.

Рис. 2. Окно "Отображение данных" – "Итоговые таблицы"

Закладка «Компания»

Выбрать закладку Компания.

В меню Компания нажать  кнопку Стартовый баланс и внести данные из условия

Вернуться в меню Компания и  нажать кнопку Банк, система учета, установить   принцип учета запасов – по среднему.

Рис. 3. Окно "Банк, система учета" из меню "Компания"

В меню Компания  нажать кнопку Структура компании, просмотреть ее.

Закладка «Окружение»

Вернуться в основное меню и активизировать закладку Окружение.

В меню Окружение нажать кнопку Текстовое описание, заполнить его самостоятельно.

Вернуться в меню Окружение и нажать кнопку Налоги, просмотреть ставки налогов и исправить при необходимости

Рис.4.Окно "Налоги" из меню "Окружение"

Закладка Инвестиционный план

Вернуться в основное меню и выбрать закладку Инвестиционный план.

В меню Инвестиционный план нажать кнопку Календарный план. В меню окна найти режим Добавить этап.

Ввести этап Подготовка оборудования,  указать длительность этапа 7 дней с 01/01/2014 г по 08/01/2014г.

В окне Редактирование этапа проекта щелкнуть кнопку Ресурсы.

В открывшемся окне Ресурсы, нажать кнопку Редактировать ресурсы,  затем нажать клавишу INS, появится окошко, в котором необходимо внести название ресурса, нажать ОК, продолжить редактирование в текущем окне и ввести стоимость за единицу, единица измерения – шт. и установить тип ресурса. Нажать Enter.

Рис. 5. Окно "Редактирование этапа проекта" из меню "Календарный план"

Нажав кнопку ОК, продолжить редактирование в окне Ресурсы, в котором выбрать этот ресурс из окна Список доступных ресурсов и, нажав кнопку, Занести ресурс перевести его в окно Ресурсы этапа, затем внести количество, в нижней части окна.

Выйти из окна редактирования ресурсов, закрыв его.

Аналогичным образом добавить этап Формирование запасов сырья, вернувшись в окно Календарный план, и установить длительность этапа 6 дней с 08/01/2014 г. по 14/01/2014 г.

Рис. 6. Окно "Ресурсы" из меню "Редактирование этапа проекта"

Рис. 7. Окно "Редактирование этапа проекта"  этапа

"Формирование запасов сырья"

В окне Редактирование этапа проекта щелкнуть кнопку Ресурсы.

В окне Ресурсы выбрать кнопку Редактировать ресурсы,  нажать клавишу INS и последовательно занести  сведения о ресурсах.

В окне Ресурсы перенести введенные сведения с помощью кнопки Занести ресурс из окна Список доступных ресурсов в окно Ресурсы этапа, при этом ввести значения количества каждого из ресурсов.

Рис. 8. Окно "Ресурсы" из меню «Редактирование этапа проекта» этапа "Формирования запасов сырья"

Добавить этап Производство, вернувшись в окно календарный план, установить начало производства с 15/01/2014 г.

Рис. 9. Редактирование этапа «Производство»

Щелкнуть мышью (2 клика) в нижней части окна – Предшествующие стадии.

В открывшемся окне Настройка связей перенести из окна Список стадий в окно Предшествующие стадии с помощью кнопки Добавить стадии «Подготовка оборудование», «Формирование запасов сырья» и указать длительность 7 и 6 дней.

Рис. 10. Окно "Настройка связей" из меню "Календарный план"

Закрыть окно Календарный план и щелкнуть кнопку Ресурсы. Добавить ресурсы из условия.

Закладка «Операционный план»

Выйти в основное меню и выбрать закладку Операционный план.

В меню Операционный план нажать кнопку План сбыта и ввести данные из условия.

Рис. 11. Окно "План сбыта" из меню "Операционный план"

Выйти из окна План сбыта.

В окне Операционный план щелкнуть кнопку Материалы и комплектующие. Используя клавишу INSERT, ввести в окно Сырье, материалы и комплектующие список материалов без указания количества расхода.

Рис. 12. Окно "Сырье, материалы и комплектующие" из меню

"Операционный план"

Закрыть окно Сырье, материалы и комплектующие. Щелкнуть кнопку План производства.

В окне Производство активизировать закладку Материалы, включить переключатель Список материалов и комплектующих. Щелкнуть мышью в нижней части окна, где находится таблица "Наименование, Цена (руб.), Цена ($US)", нажать клавишу INS. Откроется окно со списком сырья и материалов, выбрать материал и нажать ОК.  Данные по материалу будут перенесены в окно Производство, в правой части окна ввести "Расход", т.е. количество расхода материала. Чтобы ввести данные по другому материалу, каждый раз необходимо нажимать клавишу INS. Последовательно перенести данные.

Рис. 13. Окно "Производство" из меню "Операционный план"

Затем выбрать закладку Сдельная зарплата и таким же образом ввести данные, включив переключатель Список операций.

Выбрать закладку Другие издержки и ввести данные, включив переключатель Список издержек.

Выбрать закладку График производства в окне Производство и выбрать флажок Неограниченное производство. Выйти из окна План производства.

В окне меню Операционный план нажать кнопку План по персоналу, выбрать вкладку Управление и внести данные о штатных сотрудниках управления.

Рис. 14. Окно "План персонала" в меню "Операционный план"

Закладка «Результаты»

В основном меню выбрать закладку Результаты.

В окне меню Результаты с помощью кнопки Прибыли-убытки сформировать Отчет по прибылям и убыткам и проанализировать его.

В окне меню Результаты с помощью последовательности кнопок Отчет-> Добавить-> Стандартный создать стандартный отчет по бизнес-плану, просмотреть, напечатать.

Рис. 15. Окно "Стандартный отчет" из меню "Результаты"

В окне Результаты, с помощью кнопки Графики построить График окупаемости (NPV) в рублях.

Рис. 16. Окно "Графики" из меню "Результаты"

Рис. 17. График окупаемости (NPV)

Рис. 18. Таблица прибыли и убытков

На основании полученных данных, можно сделать вывод о том, что проект прибыльный и при соблюдении заданных темпов производства начнёт окупаться уже через месяц после запуска.