Задача 6

Составьте план проекта. Добавьте к каждой фазе недостающие подзадачи, определите длительность каждой задачи. Затем заполните лист ресурсов представленными трудовыми ресурсами и, при необходимости, добавьте недостающие материальные ресурсы. Также укажите стандартную тарифную ставку для трудовых и примерную стоимость для материальных ресурсов. После ввода ресурсов назначьте их соответствующим задачам. Проанализируйте и оптимизируйте полученный проект.

Получите общую статистику по проекту. Составьте необходимые отчеты.

Проект «Снеси-построй»

Проект сноса старого здания в центре большого города и построения на его месте многоэтажного гаража. Проект содержит следующие крупные мероприятия по сносу дома:

А) технические:

- установить взрывные заряды;

- взорвать здание;

- разобрать развалины и вывезти строительный мусор;

Б) организационные:

- эвакуировать окружение;

- подготовить колонну грузовиков;

В) крупные строительные мероприятия по возведению многоэтажного гаража:

- вырыть котлован;

- подвести коммуникации;

- залить бетон в фундамент;

- возвести металлический каркас;

- установить электропроводку;

- установить пол и возвести стены;

- установить лифты;

- провести отделочные работы.

Каждое из перечисленных мероприятий может рассматриваться как независимая стадия проекта (или работа), требующая собственных материальных, финансовых и людских ресурсов (таблица 1 и 2).

Таблица 1

Стадии проекта «Снеси-построй»

| Стадия | Описание | Длительность, дни |
| --- | --- | --- |
| A | Установить взрывные заряды | 5 |
| B | Эвакуировать окружение | 4 |
| C | Подготовить колонну грузовиков | 3 |
| D | Взорвать здание | 1 |
| E | Разобрать развалины и вывезти строительный мусор | 7 |
| F | Вырыть котлован | 12 |
| G | Подвести коммуникации | 15 |
| H | Залить бетон в фундамент | 10 |
| I | Возвести металлический каркас | 8 |
| J | Установить электропроводку | 15 |
| K | Установить пол и возвести стены | 20 |
| L | Установить лифты | 7 |
| M | Провести отделочные работы | 14 |

Необходимо:

- Разобрать порядок работ при моделировании проекта.

- Распечатать стандартный отчет.

- Провести расчет ранних и поздних стартов и финишей для каждой стадии проекта.

- Построить сетевую диаграмму проекта.

Таблица 2

Исходные данные для ввода в лист ресурсов

| Наименование ресурса | Тип | Единица измерения материалов | Группа | Стандартная ставка | Ставка сверхурочных работ | Затраты на использование | Начисление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Менеджер | Трудовой |  | ОГК | 100 руб./ч. | 200 руб./ч. |  | Пропорциональное |
| Строитель | Трудовой |  | ОКЕ | 40 руб./ч. | 80 руб./ч. |  | Пропорциональное |
| Щиты ДСП | Материальный | шт. | Стройматериалы | 200 руб. |  |  | В начале |
| Дверной блок | Материальный | шт. | Стройматериалы | 4000 руб. |  |  | В начале |
| Маляр | Трудовой |  | ОКЕ | 30 руб./ч. | 60 руб./ч. |  | Пропорциональное |
| Краска | Материальный | банка | Стройматериалы | 100 руб. |  |  | В начале |
| Паркетчик | Трудовой |  | ОКЕ | 40 руб./ч. | 80 руб./ч. |  | По окончании |
| Паркет | Материальный | кв.м. | Стройматериалы | 200 руб. |  |  | В начале |
| Потолочная плитка | Материальный | шт. | Стройматериалы | 80 руб. |  |  | В начале |
| Окна (подрядчик) | Материальный | шт. | Договор 17/04 |  |  | 30000 руб. | В начале |
| Подоконники (подрядчик) | Материальный | шт. | Договор 17/04 |  |  | 6000 руб. | В начале |
| Сантехник | Трудовой |  | АХЧ | 35 руб./ч. | 70 руб./ч. |  | По окончании |
| Комплект сантехники | Материальный | комплект | Сантехника | 4200 руб. |  |  | В начале |
| Электрик | Трудовой |  | АХЧ | 35 руб./ч. | 70 руб./ч. |  | По окончании |
| Электрооборудование | Материальный | комплект | Электрооборудование | 3000 руб. |  |  | В начале |
| Офисная мебель | Материальный | комплект | Мебель | 22000 руб. |  |  | В начале |
| Компьютер | Материальный | шт. | Оргтехника | 25000 руб. |  |  | В начале |
| Ксерокс | Материальный | шт. | Оргтехника | 7000 руб. |  |  | В начале |
| Принтер | Материальный | шт. | Оргтехника | 11000 руб. |  |  | В начале |
| Программист | Трудовой |  | ОКЕ | 50 руб./ч. | 100 руб./ч. |  | По окончании |
| Программное обеспечение | Материальный | комплект | ПО | 50000 руб. |  |  | В начале |

Этап I. Задание сведений по проекту

Этап II. Настройка базового и создание новых календарей

Этап III. Ввод работ и их продолжительности

Этап IV. Создание графика работ

Этап V. Создание базы данных по ресурсам

Этап VI. Применение методики PERT  для анализа проекта

Список используемой литературы

- Информационные системы в экономике: Учебник для вузов / Под ред. проф. Г.А. Титоренко. – М.: ЮНИТИ, 2006.

- Информационные технологии управления: Учебное пособие для вузов / под ред. проф. Г.А. Титоренко. Изд. 2-е, дополненное. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

- Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. акад. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 2006.

- Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. проф. А.М. Ковалевой. – М.: ИНФРА, 2005.

- Капуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скаман Л.Г. Финансы организаций (предприятий): Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2007.

- Волков А.: инвестиционные проекты: от моделирования до реализации. – М.: Вершина, 2006.

- Ковалев В.В. Практикум по анализу и финансовому менеджменту: Конспект лекций с задачами и тестами. – Изд. 2-е, переработанное и дополненное. – М.: Финансы и статистика, 2006.