| Контрольная работа |  |  |
| --- | --- | --- |
| по дисциплине « Математические методы управления проектом» |  |  |
| Вариант № 3 |  |  |
| Студент: |  |  |
|  | Курс: | 4 (УП) |
|  | Форма обучения: | День |
|  | Личное дело №: |  |
| Преподаватель: |  |  |

2016

Содержание

Задача 1…………………………………………………………………………. 3

Задача 2…………………………………………………………………………. 7

Задача 3……………………………………………………………………..….. 10

Задача 4………………………………………………………………………… 14

Задача 1

Планируется деятельность  независимых промышленных предприятий на 1 год. Начальные средства в объеме  усл.ед. предполагается разделить между предприятиями так, чтобы вложения в каждое предприятие были кратны  усл.ед. Средства , выделенные каждому k-му предприятию приносят в конце года прибыли , заданные таблицей

| 1 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 3 | 10 | 9 | 11 | 9 |
| 4 | 16 | 15 | 14 | 17 |

Определить какое количество средств нужно выделить каждому предприятию, чтобы суммарная прибыль была наибольшей.

Решение:

Пусть:  Xk - количество средств, выделенных k-му предприятию. Тогда функция прибыли:

4

Z= ∑fk(xk)

k=1

и переменные х удовлетворяют ограничениям

4

∑xk  =  4

k=1

Требуется найти переменные Xk≥0 , удовлетворяющие последнему равенству и обращающие в максимум функцию Z.

Процесс распределения средств  можно разбить на 4 шага, причем номер шага совпадает с номером предприятия..  S -конечное состояние процесса распределения, оно должно быть равно нулю. Т.к. все средства должны быть вложены в производство.

Уравнения состояний  , k=1,2,3,4 где  Sk – параметр состояния – количество средств, оставшихся после k-го шага, т.е. средства, которые остается распределить между оставшимися 3-k предприятиями.

Введем функцию   - условную оптимальную прибыль, полученную от k-го, (k+1)-го,…, 3-го предприятий, если между ними распределялись оптимальным образом средства   (0≤ Sk≤4). Допустимые управления на k-ом шаге удовлетворяют условию   .

Уравнения Беллмана имеют вид:

k = 4,   S4 = 0 => Z4 (S3) = max ƒ4 (X4),

0 ≤ X4 ≤ S3

Z3 (S2) = max { ƒ3 (X3) + Z4 (S3) },

0 ≤ X3 ≤ S2

Z2 (S2) = max { ƒ2 (X2) + Z3 (S2) },

0 ≤ X2 ≤ S1

Z1 (4) = max { ƒ1 (X1) + Z2 (S1) },

0 ≤ X1 ≤ 4

Решение уравнений осуществляется путём последовательной оптимизации каждого шага.

4 шаг.

Все средства, оставшиеся к 4-ому шагу, следует вложить в 4-е предприятие, поскольку согласно таблице ƒ4 (X4) прибыли монотонно возрастают. При этом для возможных значений S3 = 0, 1, ….., 4 получим:

Z4 ( S3) = ƒ4 ( S3),         X4 ( S3)= S3.

3  шаг.

Делаем предположение относительно остатка средств S2 к 3-ему шагу : S2 может принимать значения 0,1,2,3,4, ( S2=0, если все средства отданы 1-му и 2-му предприятиям и тд). В зависимости от этого выбираем 0 ≤ X3 ≤ S2  и сравниваем для разных X3 при фиксированных значениях S2 значения суммы ƒ3 (X3) + Z4 (S3). Для каждого S2 максимальное из этих значений есть Z3 (S2) – условная оптимальная прибыль , полученная при оптимальном распределении средств S2 между 3-м и 4-м предприятиями. Полученные значения для k = 3 приведены в таблице в графах 5 и 6 соответственно.

| Sk-1 | Xk | Sk | K=3 |  |  | K=2 |  |  | K=1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ƒ3 (X3) + Z4 (S3) | Z3 (S2) | X3 (S2) | ƒ2 (X2) + Z3 (S2) | Z2(S1) | X2(S1) | ƒ1 (X1) + Z2 (S1) | Z1(S0) | X1(S0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 1 | 1 0 | 0+4=4 3+0=3 | 4 | 0 | 0+4=4 5+0=5 | 5 | 1 | 0+5=5 4+0=4 | 5 | 0 |
| 2 | 0 1 2 | 2 1 0 | 0+7=7 3+4=7 7+0=7 | 7 | 1 2 3 | 0+7=7 5+4=9 6+0=6 | 9 | 1 | 0+9=9 4+5=9 6+0=6 | 9 | 0 1 |
| 3 | 0 1 2 3 | 3 2 1 0 | 0+9=9 3+7=10 7+4=11 11+0=11 | 11 | 2 3 | 0+11=11 5+7=12 6+4=10 9+0=9 | 12 | 1 | 0+12=12 4+9=13 6+5=11 10+0=10 | 13 | 1 |
| 4 | 0 1 2 3 4 | 4 3 2 1 0 | 0+17=17 3+9=12 7+7=14 11+4=15 14+0=14 | 17 | 0 | 0+17=17 5+11=16 6+7=13 9+4=13 15+0=15 | 17 | 0 | 0+17=17 4+12=16 6+9=15 10+5=15 16+0=16 | 17 | 0 |

2 шаг.

Условная оптимизация проведена в таблице при k=2. Для всех возможных значений S1 значения Z2(S1)  и X2(S1)  находятся в столбцах 8 и 9 соответственно; первые слагаемые  в столбце 7 – значения ƒ2 (X2) взяты из условия, вторые слагаемые взяты из столбца 5 при S2=S1-X2

1 шаг.

Условная оптимизация проведена в таблице при k=1 для  S0=4.

Если X1=0? То S1=4; прибыль, полученная от четырёх предприятий при условии, что S1=4 средств между оставшимися тремя предприятиями будут распределены оптимально, равна ƒ1 (0)+ Z2(4)= 0+17=17.

Если X1=1, то S2=3; суммарная прибыль при условии, что S2=3 средств между оставшимися тремя предприятиями будут распределены оптимально, равна ƒ1 (1)+ Z2(3)=4+12=16

Аналогично, при X1=2,  S2=2  и  ƒ1 (2)+ Z2(2)=6+9=15;

При X1=3,  S2=1  и   ƒ1 (3)+ Z2(1)=10+5=15;

При X1=4,  S2=0  и   ƒ1 (3)+ Z2(0)=16+0=16

Сравнивая полученные значения, получим Z1(4)=17=Zmax при X1=X1(4)=0.

Вычисляя, получим S1=4-0=4, а по таблице в столбце 9 находим

X2= X2(4)=0. Далее находим S2=4-0=4,  в столбце 6  X3=X3(2)=0. И наконец,

S3=4-0=4  и  X4=X4(1)=4.

Таким образом получается, что максимальная прибыль в размере 17 ед. будет получена, если все ресурсы отдать 4 предприятию

Ответ:

Максимум суммарной прибыли равен 17 у.е. при условии, что все ресурсы будут отданы 4 предприятию.

Задача 2

Оборудование эксплуатируется в течение  лет, после этого продаётся. В начале каждого года можно принять решение сохранить оборудование или заменить его новым. Стоимость нового оборудования  усл.ед. После  лет эксплуатации оборудование можно продать за  усл.ед. Затраты на содержание в течение года зависят от возраста  оборудования и равны . Определить оптимальную стратегию эксплуатации оборудования, чтобы суммарные затраты с учётом начальной покупки и заключительной продажи были минимальны.

Решение:

Если оборудование будет работать 5 лет без замены, затраты составят:

1 год =	2000 (приобретение оборудования) + 400*1 (затраты на содержание) = 2400

2 год = 	 400*2=800 (затраты на содержание)

3 год = 	400*3=1200  (затраты на содержание)

4 год = 	400*4=1600  (затраты на содержание)

5 год = 	400*5=2000 (затраты на содержание) – 2000*4-5 (выручка от продажи) = 2000 – 2000/1024 = 2000 – 1,95 = 1998,05

Всего: 2400+800+1200+1600+1998,05 = 7998,05 усл. ед.

Если заменить оборудование через год, суммарные затраты будут равны:

1 год =	2000 (приобретение оборудования) + 400 (затраты на содержание) = 2400

2 год = 2000 (приобретение оборудования) + 400 (затраты на содержание) – 2000*4-1 (выручка от продажи) = 2400-500 = 1900

3 год =	400*2=800 (затраты на содержание)

4 год = 	400*3=1200(затраты на содержание)

5 год = 	400*4=1600 (затраты на содержание) – 2000*4-4 (выручка от продажи)=1600-2000/256 = 1592,19

Всего: 2400+1900+800+1200+1592,19 = 7892,19 усл. ед.

При замене через 2 года суммарные затраты сложатся следующим образом:

1 год =	2000 (приобретение оборудования) + 400 (затраты на содержание) = 2400

2 год = 	400*2 = 800 (затраты на содержание)

3 год =2000 (приобретение оборудования) + 400 (затраты на содержание) – 2000*4-2 (выручка от продажи) = 2400-2000/16 = 2275

4 год = 	400*2=800 (затраты на содержание)

5 год = 	400*3=1200(затраты на содержание) – 2000*4-3 (выручка от продажи)=1200 – 31,25 = 1168,75

Всего: 2400+800+2275+800+1168,75 = 7443,75 усл. ед.

При замене оборудования через 3 года затраты составят:

1 год =	2000 (приобретение оборудования) + 400 (затраты на содержание) = 2400

2 год = 	400 *2 = 800(затраты на содержание)

3 год =	400*3 = 1200 (затраты на содержание)

4 год = 	2000 (приобретение оборудования) + 400 (затраты на содержание) – 2000*4-3 (выручка от продажи) = 2400 – 31,25 = 2368,75

5 год = 	400*2 (затраты на содержание) – 2000*4-2 (выручка от продажи) = 800 – 125 = 675

Всего: 2400+800+1200+2368,75+675 = 7443,75 усл. ед.

И при замене оборудования после 4 лет эксплуатации затраты равны:

1 год =	2000 (приобретение оборудования) + 400 (затраты на содержание) = 2400

2 год = 	 400*2=800 (затраты на содержание)

3 год = 	400*3=1200  (затраты на содержание)

4 год = 	400*4=1600  (затраты на содержание)

5 год = 	2000 (приобретение оборудования) + 400 (затраты на содержание) – 2000*4-4 (выручка от продажи старого оборудования) – 8000*4-1 (выручка от продажи нового оборудования)= 2400 – 7,81 – 2000 = 392,19

Всего: 2400+800+1200+1600+392,19 = 6392,19усл. ед.

Из расчетов следует, что наименьшими суммарные затраты будут в случае, если заменить оборудование после 4 лет эксплуатации.

Ответ:

Затраты будут минимальными, если заменить оборудование после 4 лет эксплуатации

За5дача 3

По сетевому графику определить критический путь и его длину, ранние и поздние сроки наступления событий, ранние и поздние сроки начала работ, ранние и поздние сроки окончания работ, полный резерв времени работ, частный резерв времени работ первого вида, свободный резерв времени работ, независимый резерв времени работ.

1

2

3

4

7

6

5

9

10

8

3

10

5

7

6

5

8

10

9

13

12

5

22

18

8

Решение:

Пронумеруем события, начальное -1, конечное 10.

Теперь определяем ранние сроки событий: для расчета применяем формулу:

t p(j) = max[tp (i) + t(i,j)],

где tp (i) –ранний срок предыдущего события, t(i,j) – продолжительность работы.

Для 1 события   tp(1) = 0;

для 2 события    tp(2) = 3;

для 3 события      tp(3) = 8;

для 4 события    tp(4) = max (3+5; 8+5) = 13;

для 5 события    tp(5) = max (3+8: 8+5) = 13;

для 6 события     tp(6) = max (8+10; 8+5) =18;

для 7 события      tp(7) = max (3+5+10; 8+5+10) = 23;

для 8 события      tp(8) = max (3+8+6; 3+5+9; 3+5+10+5; 8+5+10+5; 8+5+9) = 28;

для 9 события      tp(9) = max (3+5+10+12; 8+5+10+12; 8+10+7) = 35;

для 10 события    tp(10) = max (3+8+6+18; 3+5+9+18; 3+5+10+5+18; 3+5+10+22; 8+10+7+13; 8+5+10+12+13; 8+5+10+22) = 48.

48 – длина критического пути, т.е. время, за которое будут выполнены все работы.

Этот путь проходит через события С 1, 3, 4, 7, 9, 10 и включает работы (1,3) = 8; (3,4) = 5; (4,7) = 10; (7, 9) = 12; (9,10) = 13. Продолжительность выполнения именно этих работ   8+5+10+12+13 = 48 определяет срок выполнения проекта.

Для определения поздних сроков движемся в обратном направлении:  от протяженности критического пути  = 39 отнимаем максимальный путь , ведущий от данного события к конечному.  Т.е. рассчитываем по формуле:

tп(j) = tкр – max ( t(Lij) ,

где   Lij  - любой путь, следующий за j-м событием, т.е. путь от него до завершающего события.

tп(10) = 48

tп(9) = 48 – 13 = 35;

tп(8) = 48-18 =30;

tп(7) = 48 – max ( 5+18; 22; 12+13) = 23;

tп(6) = 48 – (7+13) = 28;

tп(5) = 48 – (6+18) = 24;

tп(4) = 48 – max (18+9; 10+22) = 16;

tп(3) =48 – max (10+7+13; 22+10+5; 13+12+10+5) = 8 ;

tп(2) = 48 – max(18+6+8; 22+10+5; 18+9+5; 18+5+10+5 ) = 10;

tп(1) = 48 - max(3+8+6+18; 3+5+9+18; 3+5+10+5+18; 3+5+10+22; 8+10+7+13; 8+5+10+12+13; 8+5+10+22) = 0.

Разность между поздним и ранним сроком свершения события – резерв времени события.

Сведем результаты расчетов в таблицу и рассчитаем резервы времени событий:

| Событие i | Ранний срок свершения tp(i) | Поздний срок свершения tп (i) | Резерв времени R(i) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 10 | 7 |
| 3 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | 13 | 16 | 3 |
| 5 | 13 | 24 | 11 |
| 6 | 18 | 28 | 10 |
| 7 | 23 | 23 | 0 |
| 8 | 28 | 30 | 2 |
| 9 | 35 | 35 | 0 |
| 10 | 48 | 48 | 0 |

Резервы времени имеют события 2,4,5,6, и 8.

Теперь, используя полученную таблицу, найдем сроки начала и окончания и резервы времени для каждой работы по следующим формулам:.

Ранние сроки начала работы :

tPH(i,j)=tP(i).

Ранние сроки окончания работы  :

tPO(i,j)=tP(i)+t(i,j).

Поздние сроки окончания работы :

tПО(i, j)=tП(j),

Поздние сроки начала работы :

tПН(i, j)=tПО(i, j)-t(i, j)

Полные резервы времени для каждой работы:

RП(i, j)=tПО(i, j)-tPH(i, j)-t(i,j).

Частные резервы времени  для каждой работы:

R1(i, j)=RП(i, j)-R(i);

Свободные резервы времени для каждой работы :

RC(i, j)=RП(i, j)-Rj;

Независимые резервы времени для каждой работы :

RH(i, j)=RП(i, j)-Ri-Rj

Выполним расчеты в виде таблицы:

|  | Начальное и конечное события | Продолжитель ность работы, дн. | Сроки начала и окончания работы, дн. |  |  |  | Резервы времени работы, дн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | полный | частный1 | свобод | независим |
| № | (i, j) |  | tPH(i, j) | tPO(i, j) | tПН(i, j) | tПО(i, j) | RП(i, j) | R1(i, j) | RC(i, j) | RН(i, j) |
| 1 | 1,2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 1,3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2,4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 16 | 8 | 1 | 5 | -2 |
| 4 | 2,5 | 8 | 3 | 11 | 16 | 24 | 13 | 6 | 2 | -5 |
| 5 | 3,4 | 5 | 8 | 13 | 11 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 3,6 | 10 | 8 | 18 | 18 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | 4,7 | 10 | 13 | 23 | 13 | 23 | 0 | -3 | 0 | -3 |
| 8 | 4,8 | 9 | 13 | 22 | 21 | 30 | 8 | 5 | 6 | 3 |
| 9 | 5,8 | 6 | 13 | 19 | 24 | 30 | 11 | 0 | 9 | -2 |
| 10 | 6,9 | 7 | 18 | 25 | 28 | 35 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | 7,8 | 5 | 23 | 28 | 25 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 7,9 | 12 | 23 | 35 | 23 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | 7,10 | 22 | 23 | 45 | 26 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 8,10 | 18 | 28 | 46 | 30 | 48 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 9,10 | 13 | 35 | 48 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Задача 4

.В таблице приведены: основные работы проекта, их продолжительность и работы предшествующие основной.

| Основные работы | Работы предшествующие основной | Длительность основных работ |
| --- | --- | --- |
| A1 | - | 3 |
| A2 | - | 6 |
| A3 | - | 4 |
| A4 | A1 | 6 |
| A5 | A1, A2, A3 | 4 |
| A6 | A3 | 7 |
| A7 | A3, A4, A5 | 5 |

а)построить диаграмму Ганта;

б)определить длину критического пути и критические работы;

в)построить сетевой график и методом диагональной таблицы рассчитать ранние и поздние сроки свершения событий;

г)построить масштабный сетевой график, привязанный к календарю, считая что комплекс работ начинается 1 сентября, а работы выполняются только в рабочие дни (пн, вт, ср, чт, пт).

Решение.

а) Строим диаграмму Ганта: В ЕХСЕле делаем расчетную табличку: в 1 колонке наименования работ, в 3 колонке их продолжительность, а 2 колонка – сдвиг: в ней нужно занести время самого позднего окончания предшествующих работ

| Работы | Предшествующие | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| А1 | 0 | 3 |
| А2 | 0 | 6 |
| А3 | 0 | 4 |
| А4 | 3 | 6 |
| А5 | 6 | 4 |
| А6 | 4 | 7 |
| А7 | 10 | 5 |

Используя эту табличку, строим линейчатую диаграмму с накоплением, переворачиваем вертикальную ось(Макет – Оси – Основная вертикальная ось – Справа налево)  и скрываем ряд, соответствующий 2 колонке(щелкаем правой кнопкой по прямоугольнику, изображающему ряд –Формат ряда данных – Заливка – Нет заливки). Получаем диаграмму:

б)  По диаграмме находим: длина критического пути = 15 дней, путь содержит работы А7, А5 и А2.

в) строим сетевой график:

А4(6)

2

А1(3)

5

А7(5)

А5(4)

А2(6)

4

6

1

А6(7)

А3(4)

3

Методика матричного расчета сетевой модели

- Строится квадратная таблица с числом строк и столбцов на 1 большем, чем число событий на сетевой модели.

- В числители клеток выше главной диагонали заносятся продолжительности работ с соответствующими индексами (i-j), где i – номер строки, j – номер столбца.

- В числитель клетки главной диагонали первой строки заносим “0” – момент начала работ.

- В знаменатели клеток выше главной диагонали проставляем сумму числителя клетки главной диагонали в этой же строке и числителя текущей клетки.

- В числители остальных клеток главной диагонали – максимальное значение из знаменателей клеток, лежащих в этом же столбце выше главной диагонали.

- После заполнения всех клеток выше главной диагонали и числителей клеток главной диагонали получаем в последней клетке длительность критического пути рассчитываемой сетевой модели.

- В знаменатель последней клетки главной диагонали заносим значение из числителя этой же клетки.

- В числители клеток ниже главной диагонали заносятся продолжительности работ с соответствующими индексами (i-j), где i – номер столбца, j– номер строки.

- В знаменатели клеток ниже главной диагонали проставляем разницу знаменателя клетки главной диагонали в этой же строке и числителя текущей клетки.

- Знаменатели остальных клеток главной диагонали заполняем минимальными значениями из знаменателей клеток, лежащих в этом же столбце ниже главной диагонали.

Получаем таблицу:

| События | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0/0 | А1 3/ 3 | А3: 4/4 | А2: 6/6 |  |  |
| 2 | А1 3/ 1 | 3 /4 |  | Фикт: 0/ 3 | А4: 6/9 |  |
| 3 | А3: 4/2 |  | 4 / 6 | Фикт: 0/4 | Фикт:0/4 | А6: 7/11 |
| 4 | А2: 6/0 | Фикт: 0/ 6 | Фикт: 0/ 6 | 6 / 6 | А5: 4/10 |  |
| 5 |  | А4: 6/4 | Фикт: 0/ 10 | А5: 4/6 | 10 / 10 | А7: 5/15 |
| 6 |  |  | А6: 7/8 |  | А7: 5/10 | 15/15 |

После завершения расчета матрицы определяется состав работ, входящих в критический путь: события, у которых значения в числителе и знаменателе клеток главной диагонали совпадают, не имеют резервов времени, а, следовательно, входят в критический путь. Эти клетки выделены желтым.

Работы, у которых знаменатель совпадает с знаменателем главной диагонали, лежат на критическом пути, они выделены серым.

Числитель клетки главной диагонали – раннее свершение события.

Знаменатель клетки выше главной диагонали – раннее окончание работы.

Знаменатель клетки главной диагонали – позднее свершение события.

Знаменатель клетки ниже главной диагонали – позднее начало работы

г) Масштабный сетевой график, привязанный к календарю, считая что комплекс работ начинается 1 сентября, а работы выполняются только в рабочие дни (пн, вт, ср, чт, пт), по горизонтальной оси,  даты из календаря – рабочие дни.