МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

1. Место мат. методов управления проектов среди экономико-математических методов. Их особенности, требования, вытекающие из специфики управленческих процессов.

В числе объективных причин и факторов, препятствующих широкому внедрению математических моделей и методов в управленческую практику руководящего состава банков, первое место занимает "информационный вакуум" относительно понимания существа и необходимости применения математических методов управления, в котором пребывает большинство финансовых менеджеров.

Вместе с тем деятельность финансовых менеджеров банков в условиях растущего спроса на банковские продукты и услуги со стороны развивающейся российской экономики, с одной стороны, и снижение доходности финансовых инструментов - с другой, обусловливают объективную необходимость совершенствования процессов финансового управления и повышения экономической эффективности принимаемых решений. Этому может способствовать широкое использование математических моделей и методов оптимального управления для формирования вариантов (поддержки принятия) финансовых решений.

Вторым по значению объективным фактором, на наш взгляд, является сложность и неуниверсальность самих методов оптимального управления.

Это означает, что для решения каждой отдельно взятой более или менее сложной практической задачи управления (в т.ч. и финансовыми ресурсами) приходится разрабатывать свой метод. При этом оказывается, что постановка и алгоритмизация такой задачи представляет собой самостоятельную и весьма нетривиальную проблему. Причем проблема эта комплексная: первая ее часть связана собственно с содержательным (смысловым) описанием и строгой (математической) постановкой задач управления финансовой деятельностью, а вторая - с выбором и применением соответствующих математических методов решения поставленных задач.

Для решения указанных задач в целях проверки и обоснования работоспособности предлагаемых технологий автору пришлось разработать свой достаточно универсальный численный метод формирования рациональных решений задач управления ресурсами, позволивший значительно упростить процессы создания необходимого программного обеспечения и проведения вычислительных экспериментов.

2. Методы сетевого планирования. Метод кратчайшего пути. (CPM)

Методы сетевого планирования — методы, основная цель которых заключается в том, чтобы сократить до минимума продолжительность проекта. Основываются на разработанных практически одновременно и независимо методе критического пути МКП (СРМ — Critical Path Method) и методе оценки и пересмотра планов ПЕРТ (PERT — Program Evaluation and Review Technique).

Сетевые диаграммы отображают сетевую модель в графическом виде как множество вершин, соответствующих работам, связанных линиями, представляющими взаимосвязи между работами. Этот граф, называемый сетью типа «вершина—работа» или диаграммой предшествования—следования, является наиболее распространенным представлением сети.

Критический путь — максимальный по продолжительности полный путь в сети называется критическим; работы, лежащие на этом пути, также называются критическими. Именно длительность критического пути определяет наименьшую общую продолжительность работ по проекту в целом.

3. Методы сетевого планирования. PERT, диаграмма Ганта.

Методы сетевого планирования — методы, основная цель которых заключается в том, чтобы сократить до минимума продолжительность проекта. Основываются на разработанных практически одновременно и независимо методе критического пути МКП (СРМ — Critical Path Method) и методе оценки и пересмотра планов ПЕРТ (PERT — Program Evaluation and Review Technique).

Существует другой тип сетевой диаграммы — сеть типа «вершина—событие», который на практике используется реже. При данном подходе работа представляется в виде линии между двумя событиями (узлами графа), которые, в свою очередь, отображают начало и конец данной работы. PERT- диаграммы являются примерами этого типа диаграмм.

Диаграмма Ганта — горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими временными параметрами.

4. Динамическое программирование. Общая постановка задачи, уравнения Беллмана.

Динамическое программирование - метод оптимизации, приспособленный к операциям, в которых процесс принятия решений может быть разбит на отдельные этапы, шаги.

Такие операции называются многошаговыми. Многие экономические процессы расчленяются на шаги естественным образом. Это процессы планирования и управления, развиваемые во времени. Естественным шагом может быть год, квартал, месяц и т.д. Т.о., если управление сводится к однократному принятию решения, то соответствующая задача называется одноэтапной или одношаговой. Ранее решаемые задачи линейного и нелинейного программирования – примеры подобных задач. Если управление требует некоторой последовательности принятых решений, то такая задача называется многоэтапной или многошаговой.

Рассмотрим некоторую управляемую систему, характеризующуюся определенным набором параметров, задающих ее состояния. Система под влиянием управления переходит из начального состояния в конечное. Введем обозначения.

1. xi–многомерный вектор, компоненты которого определяют состояние системы на i-том шаге. Дальнейшее изменение состояния зависит только от данного состояния и не зависит от того, каким путем система перешла в него (процесс без последствия).

2.На каждом шаге выбирается одно решение, управление ui, под действием которого система переходит из предыдущего состояния xi-1 в новое xi. Это новое состояние является функцией состояния на начало шага xi-1и принятого в начале решения ui, т.е. xi=xi(xi-1,ui).

3. Действие на каждом шаге связано с определенным выигрышем (доходом, прибылью) или потерей (издержками), которые зависят от состояния на начало шага и принятого решения. Fi – приращение целевой функции задачи в результате i-того шага, аналогично, Fi = Fi ( xi-1 , ui ).Тогда значение целевой функции при переходе системы из начального состояния в конечное за nшагов.

4.На векторы состояния хi и управления ui могут быть наложены ограничения, объединение которых составляет область допустимых решений uU.

5.Требуется найти такое допустимое управление u* = (u1* ,…,un* ) (для каждого шага), чтобы получить экстремальное значение функции цели F* за все n шагов.

Полученные рекуррентные соотношения называют функциональными уравнениями Беллмана. При этом согласно определению zn(x0) =F*.

5. Дискретная задача динамического программирования. Примеры, алгоритм решения.

Дискретные оптимизационные задачи находят широкое применение в различных областях, где используются математические методы для анализа происходящих там процессов. Необходимость решения таких задач приводит к тому, что дискретная оптимизация становится важным элементом образования специалистов, связанных с её применением при решении задач, возникающих в приложениях. Поэтому нам представляется, что технология решения задач дискретного программирования должна стать одной из важных составных частей современного математического образования для специалистов по прикладной математике.

Если смена состояний происходит в отдельные дискретные моменты времени, то динамическая система называется динамической системой с дискретным временем.

Далее будем рассматривать только такие системы, поэтому термин «с дискретным временем» опускаем. Моменты времени, в которые происходит смена состояний, будем обозначать

В начальный момент времени t система находится в фиксированном состоянии

Переход k от состояния в момент t к состоянию в момент kt осуществляется так.

Имеется набор управлений (способов действий), каждый из которых позволяет перейти от состояния k 1 к одному из возможных состояний; обозначим это состояние, выбранное управление – k u (см. рис. 1), т.е. на каждом шаге указана связь.

Предполагается, что на каждом шаге свой набор управлений.

После фиксированного числа n шагов развитие системы прекращается («система выключается»).

Набор состояний 0 1 , , , , n через которые проходит динамическая система в процессе развития, будем называть траекторией. Подчеркнем, что начальное состояние у всех траекторий одно и то же.

Динамические системы такого класса будем называть управляемыми динамическими системами.