Тема: «Строительство дома 16»

Оглавление

Введение	2

1	Описание выполнения проекта	3

1.1	Первоначальные данные для настройки	3

1.2	Создание структуры проекта	4

1.3	Опеределение длительности проекта	5

1.4	Назначение ресурсов	7

1.5	Расчет бюджета проекта	11

2	Индивидуальное задание на проект	12

Заключение	19

Список использованной литературы	20

- Введение

Целью работы является составление учебного проекта и ввод его параметров в среде MS Project 2010. Также изучение программного  продукта TurboProject 2010 и использования его для определения длительности работ в проекте.

После создания учебного проекта выполняется индивидуальное  задание для изучения возможностей MS Project 2010 по управлению проектами.

Описание выполнения проекта

Первоначальные данные для настройки

Персональные данные (последние две цифры зачетки) X=1, Y=6.

В курсовой работе разрабатывается учебный проект «Строительство дома 16».

Суммарная задача проекта должна отображаться.

Задачи планируются в автоматическом режиме.

Все данные для учебного проекта взяты из рекомендаций по выполнению работы.

Дата начала проекта 01.09.12. (из рекомендаций по выполнению работы).

С учетом того, что по условию дата начала проекта 01.09.12 – это суббота.  В диалоговом окне «Сведения о проекте» устанавливаем дата начала проекта 01.09.12. Но так как в проекте предполагается 5 дневная рабочая и автоматическое планирование, то первые задачи  проекта будут начинаться с Пн. 03.09.12.

Создание структуры проекта

Список этапов проекта и  задач входящих в данные этапы  создан на основе параметров проекта из методических рекомендаций на курсовой проект.

После ввода задач,  определяем их последовательности, путем заполнения поля «Предшественники».

В проекте все связи имеют тип «Окончание-Начало» с нулевым запаздыванием. По окончании ввода данных получилась структура проекта, изображенная на Диаграмме Ганта (Рис. 1).

Рис.1 - Ввод задач и их последовательностей.

Опеределение длительности проекта

Этап анализа длительности проекта выполняется сразу после моделирования структуры проекта (после того как введены суммарные задачи, задачи их составляющие, и определена последовательность выполнения задач).

На данном этапе, задаем  три срока выполнения для каждой  задачи оптимистический, наиболее вероятный и пессимистический (данные сроки взяты  из Рис. 2 рекомендаций по выполнению работы).

Производим расчет длительности задач и всего проекта, с учетом заданной вероятности, методом Монте-Карло в MS Project 2010 с помощью TurboProject 2010 по методу ПЕРТ.

Рис. 2 - Моделирование сроков м.Монте-Карло

Схема PERT вычисления реального срока:

Реальный_Срок=(Оптимистичный_Срок+4*Ожидаемый_Срок+Песси мистичный_Срок)/6.

После  введения задач, определения связей и длительности в проекте, будет следующая структура  проекта (Рис. 3).

Рис. 3 - Структура проекта с заданной длительностью

Назначение ресурсов

Первоначально составим список ресурсов задействованных в проекте Рис. 4.

Тип ресурса «Трудовой» используем для людских ресурсов и техники. Все трудовые-людские ресурсы имеют ставку оплаты 250р./ч., ресурс техники (кран) 1000р./ч.

Трудовой ресурс может быть смоделирован и через «Затратный» ресурс например ресурс «Экскаватор». Это возможно при фиксированной оплате за использование ресурса. Например ресурс «Экскаватор» стоит n-единиц за работы объемом k, в нашем случае это будет 50т.р. за все земляные работы.

Рис. 4 - Список ресурсов проекта

В качестве материальных ресурсов выступают материалы, используемые при строительстве. Объем материальных ресурсов на наш проект строго фиксирован, поэтому рассматривается только единичное потребление материального ресурса на задачу.

Единицы назначений ресурсов на задачи приведены ниже в таблице на Рис. 6 , данные заполняются во вкладке «Назначение ресурсов» Рис. 5:

Рис. 5 - Назначение ресурсов

При добавлении второго и более трудового ресурса на задачу в нашем проекте изменяется общий объем трудозатрат. Например, добавление ресурса «Кран» к ресурсу «Рабочий-строитель». Первоначально длительность изменяется с 10 дней на 9 дней Рис. 7. В контекстном меню (восклицательный знак слева от названия задачи ) нужно выбрать «увеличить общий объем трудозатрат и сохранить длительность», после чего длительность восстановится до 10 дней, а объем трудозатрат возрастет (поскольку трудозатраты задачи в данном случае суммируются от ресурсов «Рабочий-строитель» и «Кран») Рис. 8.

Рис. 6 – Представление «Использование задач» и единицы назначений ресурсов

Рис. 7 - Добавление второго ресурса к задаче

Расчет бюджета проекта

При назначении ресурсов на задачу, стоимость задач рассчитывается автоматически. Данные заполняются в колонку «Затраты», которая в нашем случае переименована в «Сметная стоимость». Данная сумма и является бюджетом проекта в нашем случае.

Сметная стоимость проекта 946 900,00р.

Индивидуальное задание на проект

- Смоделировать структуру проекта, с исходными данными (название задач и последовательность задач) согласно исходным данным.

Структура проекта – смоделирована выше (1.2 Создание структуры проекта ).

- Определим значения длительности проекта методом Монте-Карло для 75%  (X=1)

- Длительность задачи «Ввод в эксплуатацию» определяется индивидуально и определяется равным X дней.   (X=1)

- Необходимо смоделировать одну связь типа «Окончание-Начало» для задачи «Подготовка и сдача документов» с запаздыванием минус T дней (Т=Х, если Х=0, то Т=10).       Т= -1 день

- Необходимо смоделировать одну связь типа «Окончание-Начало» для задачи «Оформление имущественных прав» с запаздыванием T дней (Т=Х, если Х=0, то Т=10).

Т= 1 день

- Заполнить лист ресурсов с ресурсами согласно заданию.

Значения стандартных ставок оплаты трудовых ресурсов вместо 210р. (Х=1)

- Провести назначение ресурсов согласно заданию и обосновать.

Назначение ресурсов проведено выше (1.4. Назначение ресурсов). Доступность ресурса с доступностью меньше единицы возможно т.е. ресурс используется часть рабочего дня (например, менеджер проекта с доступностью 0,5 занят задачей 4 часа рабочего времени )

- Уменьшить длительность задач, на примере задачи «Монтаж стен и перегородок» путем увеличения количества ресурса «Рабочий-Строитель» в два раза.

- Смоделировать потребление материального ресурса по ставке во времени. Рассматриваемый ресурс «Перчатки» - используется каждым рабочим-строителем на задачах «Монтаж стен и перегородок». Норма потребления равна Х пар в сутки (при Х=0, норма равна 1 паре) на одного рабочего, стоимость 10 рублей/пара.

Добавим ресурс «Перчатки» в лист ресурсов стоимость 10 рублей/пара и  нормой потребления равна 1 пар в день.

Добавим ресурс перчатки в задачу «Монтаж стен и перегородок»

- Смоделируем добавление к задаче «Монтаж водопровода и отопления» второго трудового ресурса «Рабочий-строитель» в количестве единиц назначения равным 0,1.

При этом объем трудозатрат на задачу изменяется, длительность остается прежней.

- Добавить нужное количество ресурсов  в листе ресурсов, для устранения перегруженности.

Для устранения перегрузки ресурса в задаче «Монтаж водопровода и отопления» добавим трудовой ресурс «Рабочий-строитель2»

- Создать базовый план проекта.

Создадим базовый план проекта.  Для того на закладке «Проект», в области «Планирование» нажать «Задать базовый план - Задать базовый план».

- Заключение

В работе создан учебный проект «Строительство дома 16» в среде MS Project 2010 и заданы его параметры.

Также изучен программный продукт TurboProject 2010 и заданы длительности работ в проекте по методу ПЕРТ.

Изучены этапы создания проекта, формирования задач, установки связей между ними, создание листа ресурсов и назначение ресурсов на задачи. Возможности по выравниванию ресурсов и определению сметной стоимости проекта.

В ходе выполнения индивидуального задания получены дополнительные знания и навыки по управлению проектами среде MS Project 2010.

- Список использованной литературы

- Алексей Просницкий, Самоучитель «Управление проектами в Microsoft Project 2010»

- Управление проектами. Зарубежный опыт / Под. ред. В.Д. Шапиро. — СПб.: ДваТрИ, 1993.

- Управление проектами / Общая редакция В.Д. Шапиро. — СПб.: ДваТрИ, 1996.

- Управление проектами: Толковый англо-русский словарь-справочник/ Под ред. В.Д. Шапиро. — М.: Высшая школа, 2000.

- Шеремет В.В. и др. Управление инвестициями. В 2 т. — М.: Высшая школа, 1998.